## Hoja1
chasis | marca | modelo | color | novedades | pedido | id_pedido | proceso | id_tecnico | nombre_tecnico | especialidad | inicio | fin | duracion | tiempo_productivo | plazo | codigo_orden
N7TK9JQ5LX3BM4AF2 | BAIC | BJ40 | ROJO | NO | QUITO_4 | QUITO_4 | PDI | JoséPére898391 | José Pérez | PDI | 2024-12-04 14:00 | 2024-12-04 15:12 | 72 | 72 | 2024-12-02 | N7TK9JQ5LX3BM4AF2--José Pérez-PDI
M9N7LQ5XJTBK3AF42 | NISSAN | PATHFINDER | GRIS OSCURO | NO | QUITO_4 | QUITO_4 | TEL | LuisGarz511185 | Luis Garzón | TEL | 2024-12-04 14:00 | 2024-12-04 15:00 | 60 | 60 | 2024-12-02 | M9N7LQ5XJTBK3AF42--Luis Garzón-TEL
M9N7LQ5XJTBK3AF42 | NISSAN | PATHFINDER | GRIS OSCURO | NO | QUITO_4 | QUITO_4 | PDI | JesuFern703446 | Jesus Fernández | PDI | 2024-12-04 15:00 | 2024-12-04 16:03 | 63 | 63 | 2024-12-02 | M9N7LQ5XJTBK3AF42--Jesus Fernández-PDI
B8XJQ5NL9TK7MAF34 | BAIC | NX55 | LILA | NO | QUITO_4 | QUITO_4 | TEL | AlexUrib809574 | Alexander Uribe | TEL | 2024-12-04 14:00 | 2024-12-04 18:00 | 240 | 240 | 2024-12-02 | B8XJQ5NL9TK7MAF34--Alexander Uribe-TEL
B8XJQ5NL9TK7MAF34 | BAIC | NX55 | LILA | NO | QUITO_4 | QUITO_4 | PDI | RaúlSuar805850 | Raúl Suarez | PDI | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-05 09:12 | 72 | 72 | 2024-12-02 | B8XJQ5NL9TK7MAF34--Raúl Suarez-PDI
L9M7NQ5XJTKB3AF4F | NISSAN | QASHQAI | ROJO CLARO | NO | QUITO_4 | QUITO_4 | TEL | DannPlin609447 | Danny Plinio | TEL | 2024-12-04 14:00 | 2024-12-05 09:30 | 1170 | 330 | 2024-12-02 | L9M7NQ5XJTKB3AF4F--Danny Plinio-TEL
L9M7NQ5XJTKB3AF4F | NISSAN | QASHQAI | ROJO CLARO | NO | QUITO_4 | QUITO_4 | PDI | GabrLópe764514 | Gabriel López | PDI | 2024-12-05 09:30 | 2024-12-05 10:33 | 63 | 63 | 2024-12-02 | L9M7NQ5XJTKB3AF4F--Gabriel López-PDI
L9TKXJQ5NB7M3A4F2 | NISSAN | QASHQAI | MORADO | NO | QUITO_4 | QUITO_4 | TEL | LuisGarz511185 | Luis Garzón | TEL | 2024-12-04 15:00 | 2024-12-05 10:30 | 1170 | 330 | 2024-12-02 | L9TKXJQ5NB7M3A4F2--Luis Garzón-TEL
L9TKXJQ5NB7M3A4F2 | NISSAN | QASHQAI | MORADO | NO | QUITO_4 | QUITO_4 | PDI | JohaAgui862120 | Johanatan Aguilar | PDI | 2024-12-05 10:30 | 2024-12-05 11:33 | 63 | 63 | 2024-12-02 | L9TKXJQ5NB7M3A4F2--Johanatan Aguilar-PDI
N9X5L7TKB3JQ4MAF2 | NISSAN | QASHQAI | ROJO | NO | QUITO_4 | QUITO_4 | TEL | AlexUrib809574 | Alexander Uribe | TEL | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-05 15:30 | 450 | 330 | 2024-12-02 | N9X5L7TKB3JQ4MAF2--Alexander Uribe-TEL
N9X5L7TKB3JQ4MAF2 | NISSAN | QASHQAI | ROJO | NO | QUITO_4 | QUITO_4 | PDI | JoséPére898391 | José Pérez | PDI | 2024-12-05 15:30 | 2024-12-05 16:33 | 63 | 63 | 2024-12-02 | N9X5L7TKB3JQ4MAF2--José Pérez-PDI
T8NL7XJQ5KB3M4AF2 | FOTON | AUMARK | ROJO OSCURO | NO | QUITO_4 | QUITO_4 | PDI | JesuFern703446 | Jesus Fernández | PDI | 2024-12-04 16:03 | 2024-12-05 11:33 | 1170 | 330 | 2024-12-02 | T8NL7XJQ5KB3M4AF2--Jesus Fernández-PDI
T9B7N5XQJL3K4MAF2 | FOTON | AUMARK | CELESTE | NO | QUITO_4 | QUITO_4 | PDI | RaúlSuar805850 | Raúl Suarez | PDI | 2024-12-05 09:12 | 2024-12-05 16:42 | 450 | 330 | 2024-12-02 | T9B7N5XQJL3K4MAF2--Raúl Suarez-PDI
M8XJQ5NL9TKB7A4F2 | FOTON | TUNLAND | BRONCE | NO | QUITO_4 | QUITO_4 | TEL | DannPlin609447 | Danny Plinio | TEL | 2024-12-05 09:30 | 2024-12-05 16:00 | 390 | 270 | 2024-12-02 | M8XJQ5NL9TKB7A4F2--Danny Plinio-TEL
M8XJQ5NL9TKB7A4F2 | FOTON | TUNLAND | BRONCE | NO | QUITO_4 | QUITO_4 | PDI | GabrLópe764514 | Gabriel López | PDI | 2024-12-05 16:00 | 2024-12-06 10:00 | 1080 | 240 | 2024-12-02 | M8XJQ5NL9TKB7A4F2--Gabriel López-PDI
B7JQ9L5NXTK3M4AF2 | FOTON | TOANO | CELESTE | NO | QUITO_4 | QUITO_4 | TEL | LuisGarz511185 | Luis Garzón | TEL | 2024-12-05 10:30 | 2024-12-05 16:30 | 360 | 240 | 2024-12-02 | B7JQ9L5NXTK3M4AF2--Luis Garzón-TEL
B7JQ9L5NXTK3M4AF2 | FOTON | TOANO | CELESTE | NO | QUITO_4 | QUITO_4 | PDI | JesuFern703446 | Jesus Fernández | PDI | 2024-12-05 16:30 | 2024-12-06 10:30 | 1080 | 240 | 2024-12-02 | B7JQ9L5NXTK3M4AF2--Jesus Fernández-PDI
XJQ5NL9T7K3MB4AF2 | FOTON | VIEW | GRIS CLARO | NO | QUITO_4 | QUITO_4 | TEL | AlexUrib809574 | Alexander Uribe | TEL | 2024-12-05 15:30 | 2024-12-06 09:30 | 1080 | 240 | 2024-12-02 | XJQ5NL9T7K3MB4AF2--Alexander Uribe-TEL
XJQ5NL9T7K3MB4AF2 | FOTON | VIEW | GRIS CLARO | NO | QUITO_4 | QUITO_4 | PDI | JohaAgui862120 | Johanatan Aguilar | PDI | 2024-12-06 09:30 | 2024-12-06 16:25 | 415 | 295 | 2024-12-02 | XJQ5NL9T7K3MB4AF2--Johanatan Aguilar-PDI