## Sheet1
CODIGO_ORDEN | CHASIS | MARCA | MODELO | COLOR | NOVEDADES | PEDIDO | ID_PEDIDO | PROCESO | ID_TECNICO | NOMBRE_TECNICO | ESPECIALIDAD | INICIO | FIN | DURACION | PLAZO
NISVIE0014 - - Angel - PDI | NISVIE0014 | FOTON | VIEW | AMARILLO | NO | quito06 | quito06 | PDI | Pdi01Ang | Angel | PDI | 0 | 295 | 295 | 5000
TAOFOT0005 - - Tito - PDI | TAOFOT0005 | FOTON | TOANO | AMARILLO | BOMPER RAYADO | quito06 | quito06 | PDI | Pdi02Tit | Tito | PDI | 0 | 240 | 240 | 5000
TUNFOT0003 - - Osman - TELEQUINOX | TUNFOT0003 | FOTON | TUNLAND | BLANCO PERLA | NO | quito06 | quito06 | TELEQUINOX | Tel02Osm | Osman | TELEQUINOX | 0 | 270 | 270 | 5000
FOTUN008 - - Jesus - TELEQUINOX | FOTUN008 | FOTON | TUNLAND | NEGRO MATE | ENSAMBLAR | quito06 | quito06 | TELEQUINOX | Tel03Bra | Jesus | TELEQUINOX | 0 | 270 | 270 | 5000
TAOFOT0005 - - Luis - LAVADO | TAOFOT0005 | FOTON | TOANO | AMARILLO | BOMPER RAYADO | quito06 | quito06 | LAVADO | Lav01Lui | Luis | LAVADO | 240 | 330 | 90 | 5000
NISVIE0014 - - Jesus - LAVADO | NISVIE0014 | FOTON | VIEW | AMARILLO | NO | quito06 | quito06 | LAVADO | Lav02Jes | Jesus | LAVADO | 295 | 385 | 90 | 5000
TAOFOT0005 - - Daniel - PINTURA | TAOFOT0005 | FOTON | TOANO | AMARILLO | BOMPER RAYADO | quito06 | quito06 | PINTURA | Pin01Dan | Daniel | PINTURA | 330 | 1015 | 685 | 5000
NISVIE0014 - - Victor - PINTURA | NISVIE0014 | FOTON | VIEW | AMARILLO | NO | quito06 | quito06 | PINTURA | Pin02Vic | Victor | PINTURA | 385 | 1070 | 685 | 5000
FOTTOA0018 - - Kevin - PINTURA | FOTTOA0018 | FOTON | TOANO | AMARILLO | NO | quito06 | quito06 | PINTURA | Pin03Kev | Kevin | PINTURA | 0 | 685 | 685 | 5000
NISFRO0020 - - Jeremias - TELEQUINOX | NISFRO0020 | NISSAN | FRONTIER | NEGRO | NO | quito06 | quito06 | TELEQUINOX | Tel04Jer | Jeremias | TELEQUINOX | 0 | 420 | 420 | 5000
NISFRO0021 - - Luis - TELEQUINOX | NISFRO0021 | NISSAN | FRONTIER | BLANCO | ENSAMBLAR AROS | quito06 | quito06 | TELEQUINOX | Tel05Lui | Luis | TELEQUINOX | 0 | 420 | 420 | 5000
TUNFOT0003 - - David - PDI | TUNFOT0003 | FOTON | TUNLAND | BLANCO PERLA | NO | quito06 | quito06 | PDI | Pdi03Dav | David | PDI | 270 | 510 | 240 | 5000
FOTUN008 - - Cristian - PDI | FOTUN008 | FOTON | TUNLAND | NEGRO MATE | ENSAMBLAR | quito06 | quito06 | PDI | Pdi04Cri | Cristian | PDI | 270 | 510 | 240 | 5000
KICNIS - - Alberto - TELEQUINOX | KICNIS | NISSAN | KICKS | NEGRO MATE | PULIDA COMPLETA | quito06 | quito06 | TELEQUINOX | Tel06Alb | Alberto | TELEQUINOX | 0 | 150 | 150 | 5000
TUNFOT0003 - - Alan - LAVADO | TUNFOT0003 | FOTON | TUNLAND | BLANCO PERLA | NO | quito06 | quito06 | LAVADO | Lav03Ala | Alan | LAVADO | 510 | 630 | 120 | 5000
FOTUN008 - - Luis - LAVADO | FOTUN008 | FOTON | TUNLAND | NEGRO MATE | ENSAMBLAR | quito06 | quito06 | LAVADO | Lav01Lui | Luis | LAVADO | 510 | 630 | 120 | 5000
RENKWI0009 - - Jose - TELEQUINOX | RENKWI0009 | RENAULT | KWID | HADE | NO | quito06 | quito06 | TELEQUINOX | Tel07Jos | Jose | TELEQUINOX | 0 | 60 | 60 | 5000
NISFRO0020 - - Jesus - PDI | NISFRO0020 | NISSAN | FRONTIER | NEGRO | NO | quito06 | quito06 | PDI | Pdi05Jes | Jesus | PDI | 420 | 548 | 128 | 5000
NISFRO0021 - - Backer - PDI | NISFRO0021 | NISSAN | FRONTIER | BLANCO | ENSAMBLAR AROS | quito06 | quito06 | PDI | Pdi06Bec | Backer | PDI | 420 | 548 | 128 | 5000
KICNIS - - Gustavo - PDI | KICNIS | NISSAN | KICKS | NEGRO MATE | PULIDA COMPLETA | quito06 | quito06 | PDI | Pdi07Gus | Gustavo | PDI | 150 | 273 | 123 | 5000
NISKIC0017 - - Tito - PDI | NISKIC0017 | NISSAN | KICKS | VERDE | OXIDO PARACHOQUES | quito06 | quito06 | PDI | Pdi02Tit | Tito | PDI | 240 | 363 | 123 | 5000
TUNFOT0003 - - Kevin - PINTURA | TUNFOT0003 | FOTON | TUNLAND | BLANCO PERLA | NO | quito06 | quito06 | PINTURA | Pin03Kev | Kevin | PINTURA | 685 | 870 | 185 | 5000
FOTUN008 - - Kevin - PINTURA | FOTUN008 | FOTON | TUNLAND | NEGRO MATE | ENSAMBLAR | quito06 | quito06 | PINTURA | Pin03Kev | Kevin | PINTURA | 870 | 1055 | 185 | 5000
MG-ZS0011 - - JuanJose - TELEQUINOX | MG-ZS0011 | MG | ZS | PLATA | AJUSTE CARROCERÍA | quito06 | quito06 | TELEQUINOX | Tel08JuJ | JuanJose | TELEQUINOX | 0 | 0 | 0 | 5000
MG-ZS0011 - - Gustavo - PDI | MG-ZS0011 | MG | ZS | PLATA | AJUSTE CARROCERÍA | quito06 | quito06 | PDI | Pdi07Gus | Gustavo | PDI | 273 | 383 | 110 | 5000
RENKWI0009 - - Angel - PDI | RENKWI0009 | RENAULT | KWID | HADE | NO | quito06 | quito06 | PDI | Pdi01Ang | Angel | PDI | 295 | 363 | 68 | 5000
RENKWI0019 - - Angel - PDI | RENKWI0019 | RENAULT | KWID | VINOTINTO | NO | quito06 | quito06 | PDI | Pdi01Ang | Angel | PDI | 363 | 431 | 68 | 5000
NISALT0013 - - JuanJose - TELEQUINOX | NISALT0013 | NISSAN | ALTIMA | DORADO | CARROCERÍA OXIDO | quito06 | quito06 | TELEQUINOX | Tel08JuJ | JuanJose | TELEQUINOX | 0 | 0 | 0 | 5000
NISALT0013 - - Tito - PDI | NISALT0013 | NISSAN | ALTIMA | DORADO | CARROCERÍA OXIDO | quito06 | quito06 | PDI | Pdi02Tit | Tito | PDI | 363 | 423 | 60 | 5000
NISXTR001 - - Gustavo - PDI | NISXTR001 | NISSAN | XTRAIL | NEGRO | NO | quito06 | quito06 | PDI | Pdi07Gus | Gustavo | PDI | 383 | 446 | 63 | 5000
NISXTR0011 - - Tito - PDI | NISXTR0011 | NISSAN | XTRAIL | ROJO | NO | quito06 | quito06 | PDI | Pdi02Tit | Tito | PDI | 423 | 486 | 63 | 5000
NISLEA0006 - - Angel - PDI | NISLEA0006 | NISSAN | LEAFT | PLATEADO | RAYAS BOOMPER | quito06 | quito06 | PDI | Pdi01Ang | Angel | PDI | 431 | 494 | 63 | 5000
RENKWI0009 - - Jesus - LAVADO | RENKWI0009 | RENAULT | KWID | HADE | NO | quito06 | quito06 | LAVADO | Lav02Jes | Jesus | LAVADO | 385 | 435 | 50 | 5000
RENKWI0019 - - Jesus - LAVADO | RENKWI0019 | RENAULT | KWID | VINOTINTO | NO | quito06 | quito06 | LAVADO | Lav02Jes | Jesus | LAVADO | 435 | 485 | 50 | 5000
NISALT0013 - - Jesus - LAVADO | NISALT0013 | NISSAN | ALTIMA | DORADO | CARROCERÍA OXIDO | quito06 | quito06 | LAVADO | Lav02Jes | Jesus | LAVADO | 485 | 545 | 60 | 5000
NISXTR001 - - Jesus - LAVADO | NISXTR001 | NISSAN | XTRAIL | NEGRO | NO | quito06 | quito06 | LAVADO | Lav02Jes | Jesus | LAVADO | 545 | 600 | 55 | 5000
KICNIS - - Jesus - LAVADO | KICNIS | NISSAN | KICKS | NEGRO MATE | PULIDA COMPLETA | quito06 | quito06 | LAVADO | Lav02Jes | Jesus | LAVADO | 600 | 655 | 55 | 5000
NISKIC0007 - - Luis - LAVADO | NISKIC0007 | NISSAN | KICKS | GRIS | NO | quito06 | quito06 | LAVADO | Lav01Lui | Luis | LAVADO | 630 | 685 | 55 | 5000
NISXTR0011 - - Alan - LAVADO | NISXTR0011 | NISSAN | XTRAIL | ROJO | NO | quito06 | quito06 | LAVADO | Lav03Ala | Alan | LAVADO | 630 | 685 | 55 | 5000
NISKIC0017 - - Jesus - LAVADO | NISKIC0017 | NISSAN | KICKS | VERDE | OXIDO PARACHOQUES | quito06 | quito06 | LAVADO | Lav02Jes | Jesus | LAVADO | 655 | 710 | 55 | 5000
NISFRO0020 - - Luis - LAVADO | NISFRO0020 | NISSAN | FRONTIER | NEGRO | NO | quito06 | quito06 | LAVADO | Lav01Lui | Luis | LAVADO | 685 | 740 | 55 | 5000
NISFRO0021 - - Alan - LAVADO | NISFRO0021 | NISSAN | FRONTIER | BLANCO | ENSAMBLAR AROS | quito06 | quito06 | LAVADO | Lav03Ala | Alan | LAVADO | 685 | 740 | 55 | 5000
GELCOO0016 - - Jesus - LAVADO | GELCOO0016 | GEELY | COOLRAY | NEGRO | NO | quito06 | quito06 | LAVADO | Lav02Jes | Jesus | LAVADO | 710 | 765 | 55 | 5000
NISLEA0006 - - Luis - LAVADO | NISLEA0006 | NISSAN | LEAFT | PLATEADO | RAYAS BOOMPER | quito06 | quito06 | LAVADO | Lav01Lui | Luis | LAVADO | 740 | 790 | 50 | 5000
NISLEA0015 - - Alan - LAVADO | NISLEA0015 | NISSAN | LEAFT | AZUL METALIZADO | NO | quito06 | quito06 | LAVADO | Lav03Ala | Alan | LAVADO | 740 | 790 | 50 | 5000
MG-ZS0011 - - Jesus - LAVADO | MG-ZS0011 | MG | ZS | PLATA | AJUSTE CARROCERÍA | quito06 | quito06 | LAVADO | Lav02Jes | Jesus | LAVADO | 765 | 815 | 50 | 5000
BJ2BAI0004 - - Daniel - PINTURA | BJ2BAI0004 | BAIC | BJ20 | ROJO OSCURO | PULIDA COMPLETA | quito06 | quito06 | PINTURA | Pin01Dan | Daniel | PINTURA | 1015 | 1067 | 52 | 5000
RENKWI0009 - - Kevin - PINTURA | RENKWI0009 | RENAULT | KWID | HADE | NO | quito06 | quito06 | PINTURA | Pin03Kev | Kevin | PINTURA | 1055 | 1103 | 48 | 5000
RENKWI0019 - - Daniel - PINTURA | RENKWI0019 | RENAULT | KWID | VINOTINTO | NO | quito06 | quito06 | PINTURA | Pin01Dan | Daniel | PINTURA | 1067 | 1115 | 48 | 5000
NISALT0013 - - Victor - PINTURA | NISALT0013 | NISSAN | ALTIMA | DORADO | CARROCERÍA OXIDO | quito06 | quito06 | PINTURA | Pin02Vic | Victor | PINTURA | 1070 | 1100 | 30 | 5000
NISXTR001 - - Victor - PINTURA | NISXTR001 | NISSAN | XTRAIL | NEGRO | NO | quito06 | quito06 | PINTURA | Pin02Vic | Victor | PINTURA | 1100 | 1123 | 23 | 5000
KICNIS - - Kevin - PINTURA | KICNIS | NISSAN | KICKS | NEGRO MATE | PULIDA COMPLETA | quito06 | quito06 | PINTURA | Pin03Kev | Kevin | PINTURA | 1103 | 1126 | 23 | 5000
NISLEA0006 - - Daniel - PINTURA | NISLEA0006 | NISSAN | LEAFT | PLATEADO | RAYAS BOOMPER | quito06 | quito06 | PINTURA | Pin01Dan | Daniel | PINTURA | 1115 | 1138 | 23 | 5000
NISKIC0007 - - Victor - PINTURA | NISKIC0007 | NISSAN | KICKS | GRIS | NO | quito06 | quito06 | PINTURA | Pin02Vic | Victor | PINTURA | 1123 | 1146 | 23 | 5000
NISXTR0011 - - Kevin - PINTURA | NISXTR0011 | NISSAN | XTRAIL | ROJO | NO | quito06 | quito06 | PINTURA | Pin03Kev | Kevin | PINTURA | 1126 | 1149 | 23 | 5000
NISLEA0015 - - Daniel - PINTURA | NISLEA0015 | NISSAN | LEAFT | AZUL METALIZADO | NO | quito06 | quito06 | PINTURA | Pin01Dan | Daniel | PINTURA | 1138 | 1161 | 23 | 5000
NISKIC0017 - - Victor - PINTURA | NISKIC0017 | NISSAN | KICKS | VERDE | OXIDO PARACHOQUES | quito06 | quito06 | PINTURA | Pin02Vic | Victor | PINTURA | 1146 | 1169 | 23 | 5000
NISFRO0020 - - Kevin - PINTURA | NISFRO0020 | NISSAN | FRONTIER | NEGRO | NO | quito06 | quito06 | PINTURA | Pin03Kev | Kevin | PINTURA | 1149 | 1172 | 23 | 5000
NISFRO0021 - - Daniel - PINTURA | NISFRO0021 | NISSAN | FRONTIER | BLANCO | ENSAMBLAR AROS | quito06 | quito06 | PINTURA | Pin01Dan | Daniel | PINTURA | 1161 | 1184 | 23 | 5000
GELCOO0016 - - Victor - PINTURA | GELCOO0016 | GEELY | COOLRAY | NEGRO | NO | quito06 | quito06 | PINTURA | Pin02Vic | Victor | PINTURA | 1169 | 1191 | 22 | 5000
MG-ZS0011 - - Kevin - PINTURA | MG-ZS0011 | MG | ZS | PLATA | AJUSTE CARROCERÍA | quito06 | quito06 | PINTURA | Pin03Kev | Kevin | PINTURA | 1172 | 1187 | 15 | 5000
NISXTR001 - - David - CALIDAD | NISXTR001 | NISSAN | XTRAIL | NEGRO | NO | quito06 | quito06 | CALIDAD | Cal01Dav | David | CALIDAD | 1123 | 1138 | 15 | 5000
KICNIS - - David - CALIDAD | KICNIS | NISSAN | KICKS | NEGRO MATE | PULIDA COMPLETA | quito06 | quito06 | CALIDAD | Cal01Dav | David | CALIDAD | 1138 | 1153 | 15 | 5000
TUNFOT0003 - - David - CALIDAD | TUNFOT0003 | FOTON | TUNLAND | BLANCO PERLA | NO | quito06 | quito06 | CALIDAD | Cal01Dav | David | CALIDAD | 1153 | 1168 | 15 | 5000
BJ2BAI0004 - - David - CALIDAD | BJ2BAI0004 | BAIC | BJ20 | ROJO OSCURO | PULIDA COMPLETA | quito06 | quito06 | CALIDAD | Cal01Dav | David | CALIDAD | 1168 | 1183 | 15 | 5000
TAOFOT0005 - - David - CALIDAD | TAOFOT0005 | FOTON | TOANO | AMARILLO | BOMPER RAYADO | quito06 | quito06 | CALIDAD | Cal01Dav | David | CALIDAD | 1183 | 1198 | 15 | 5000
NISLEA0006 - - David - CALIDAD | NISLEA0006 | NISSAN | LEAFT | PLATEADO | RAYAS BOOMPER | quito06 | quito06 | CALIDAD | Cal01Dav | David | CALIDAD | 1198 | 1213 | 15 | 5000
NISKIC0007 - - David - CALIDAD | NISKIC0007 | NISSAN | KICKS | GRIS | NO | quito06 | quito06 | CALIDAD | Cal01Dav | David | CALIDAD | 1213 | 1228 | 15 | 5000
FOTUN008 - - David - CALIDAD | FOTUN008 | FOTON | TUNLAND | NEGRO MATE | ENSAMBLAR | quito06 | quito06 | CALIDAD | Cal01Dav | David | CALIDAD | 1228 | 1243 | 15 | 5000
RENKWI0009 - - David - CALIDAD | RENKWI0009 | RENAULT | KWID | HADE | NO | quito06 | quito06 | CALIDAD | Cal01Dav | David | CALIDAD | 1243 | 1258 | 15 | 5000
NISXTR0011 - - David - CALIDAD | NISXTR0011 | NISSAN | XTRAIL | ROJO | NO | quito06 | quito06 | CALIDAD | Cal01Dav | David | CALIDAD | 1258 | 1273 | 15 | 5000
MG-ZS0011 - - David - CALIDAD | MG-ZS0011 | MG | ZS | PLATA | AJUSTE CARROCERÍA | quito06 | quito06 | CALIDAD | Cal01Dav | David | CALIDAD | 1273 | 1288 | 15 | 5000
NISALT0013 - - David - CALIDAD | NISALT0013 | NISSAN | ALTIMA | DORADO | CARROCERÍA OXIDO | quito06 | quito06 | CALIDAD | Cal01Dav | David | CALIDAD | 1288 | 1303 | 15 | 5000
NISVIE0014 - - David - CALIDAD | NISVIE0014 | FOTON | VIEW | AMARILLO | NO | quito06 | quito06 | CALIDAD | Cal01Dav | David | CALIDAD | 1303 | 1318 | 15 | 5000
NISLEA0015 - - David - CALIDAD | NISLEA0015 | NISSAN | LEAFT | AZUL METALIZADO | NO | quito06 | quito06 | CALIDAD | Cal01Dav | David | CALIDAD | 1318 | 1333 | 15 | 5000
GELCOO0016 - - David - CALIDAD | GELCOO0016 | GEELY | COOLRAY | NEGRO | NO | quito06 | quito06 | CALIDAD | Cal01Dav | David | CALIDAD | 1333 | 1348 | 15 | 5000
NISKIC0017 - - David - CALIDAD | NISKIC0017 | NISSAN | KICKS | VERDE | OXIDO PARACHOQUES | quito06 | quito06 | CALIDAD | Cal01Dav | David | CALIDAD | 1348 | 1363 | 15 | 5000
FOTTOA0018 - - David - CALIDAD | FOTTOA0018 | FOTON | TOANO | AMARILLO | NO | quito06 | quito06 | CALIDAD | Cal01Dav | David | CALIDAD | 1363 | 1378 | 15 | 5000
RENKWI0019 - - David - CALIDAD | RENKWI0019 | RENAULT | KWID | VINOTINTO | NO | quito06 | quito06 | CALIDAD | Cal01Dav | David | CALIDAD | 1378 | 1393 | 15 | 5000
NISFRO0020 - - David - CALIDAD | NISFRO0020 | NISSAN | FRONTIER | NEGRO | NO | quito06 | quito06 | CALIDAD | Cal01Dav | David | CALIDAD | 1393 | 1408 | 15 | 5000
NISFRO0021 - - David - CALIDAD | NISFRO0021 | NISSAN | FRONTIER | BLANCO | ENSAMBLAR AROS | quito06 | quito06 | CALIDAD | Cal01Dav | David | CALIDAD | 1408 | 1423 | 15 | 5000